## INSTRUCCIONES (2)
INSTRUCCIONES PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA
| COMPONENTES GENERALES | [5 empty] | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO
Corresponde a las areas estrategicas que los procesos y/o dependencias deben considerar al momento de realizar la planificación anual. En este espacio se debe hacer uso de las listas desplegables dispuestas para facilitar el enlace de cada columna de los componentes generales.
| Componente Gestión | Componente Específico | Subcomponentes | Proyecto PDI Descripción Hallazgo Topico Plan Anticorrupción Actividades Estrategia GEL | Meta PDI Causa Hallazgo Criterio Estrategia GEL | Indicador PDI Efectos Hallazgo | Identificación de las acciones por realizar en la vigencia, se definen las prioridades y se determinan la fecha de realización y los responsables para lograr el resultado esperado. Las acciones programanadas deben estar articuladas con los componentes generales. | Análisis del desarrollo de las acciones y su comparación con las metas propuestas, y , si en necesario, la toma de acciones correctivas o complementarias para alcanzar la meta.
| Plan de Desarrollo Institucional | Ejes Plan de Desarrollo Institucional | Programas Plan de Desarrollo Institucional | Proyectos Plan de Desarrollo Institucional | Metas Plan de Desarrollo Institucional | Indicadores Plan de Desarrollo Institucional
| Plan de Mejoramiento | a. Contraloría b. ICONTEC c. Auditoria de Control Interno d. Auditoria de Sistema de Gestión Integral e. Visitas de Inspección y Vigilancia f. Autoevaluación | a. Aspecto por Mejorar b. No Conformidad c. Hallazgo | Descripción Hallazgo | Causa Hallazgo | Efectos Hallazgo | ACCIÓN: Actividades a realizar en la vigencia y que finalizan con el cumplimiento de la meta META O PRODUCTO: Deben ser medibles, coherentes y razonables. Su redacción deberá dar inicio con un verbo en infinitivo (ar) (er) (ir). INDICADOR: Punto de referencia que permite medir y monitorear el logro de la meta. Decen ser oportunos, excluyentes, prácticos, charcos, explícitos, sensibles y verificables. Formula Matemática: Meta o producto ejecutado / Meta o produsto formulado FECHA DE REALIZACIÓN: Período en el cual se desarrolla la acción formulada RESPONSABLE: Se diligencia con el cargo del líser del proceso y/o reponsable de la dependencia que esta formulando el respectivo plan de acción. RESULTADOS ESPERADOS: Definición de lo que se espera obtener una vez que la acción se haya implementado. Deberan ser especificos y tangibles, cuantitativamente y cualitativamente, con el fin de servir como marco para el cumplimiento de la meta. OBSERVACIONES: Claridades relacionadas con las acción o tiempos propuestos. | PORCENTAJE DE AVANCE: Resultado porcentual de la división de la meta o producto ejecutado a la fecha de seguimiento entre la meta o producto programado. DESCRIPCIÓN DEL LOGRO: Puntualización cualitativa del alcance la meta previamente propuesta. PERIODO DE SEGUIMIENTO: Identificación del cuatrimestre del año en el que se esta llevando a cabo el seguimiento. LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO: Dificultades que surgen durante el proceso de ejecución de las acciones, que afectan el cumplimiento de la meta propuesta. ESTADO DE LA META: Finalizada, En proceso, Sin Avance
| Otros elementos de Gestión | a. Plan Anticorrupción | a. Gestión de Riesgos de Corrupción | a. Política de administración de riesgo b. Construcción del mapa de riesgos de corrupción c. Consulta y divulgación d. Monitoreo y revisión e. Seguimiento | N/A | N/A
|  |  | b. Racionalización de Trámites | a. Normativa b. Administrativo c. Tecnológico | N/A | N/A
|  |  | c. Rendición de Cuentas | a. Información de calidad y en lenguaje comprensible b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones c. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | N/A | N/A
|  |  | d. Mecanismos de Atención al Ciudadano | a. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico b. Fortalecimiento de los canales de atención c. Talento Humano d. Normativo y procedimental e. Relacionamiento con el ciudadano | N/A | N/A
|  |  | e. Transparencia y Acceso a la Información | a. Lineamientos de transparencia activa b. Lineamientos de transparencia pasiva c. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información d. Criterio diferencial de accesibilidad e. Monitoreo del acceso a la información pública | N/A | N/A
|  |  | f. Inciativas adicionales | a. Cero papel b. Mantenimiento Sistema de Gestión Integral c. Mantenimiento del Sistema de Control Interno d. Otros | N/A | N/A
|  | b. Plan Acción GEL | a. Elementos Transversales | a. Institucionalizar la estrategia de gobierno en línea | a. Planeación del gobierno en línea b. Estrategia de aprobación c. Monitoreo y evaluación | N/A
|  |  |  | b. Centrar la atención en el ciudadano | a. Estrategia de promoción b. Accesibilidad c. Usabilidad | N/A
|  |  |  | c. Implementar un sistema de gestión de tecnología | a. Planear el ajuste tecnológico | N/A
|  |  |  | d. Implementar un sistema de gestión de seguridad en la información | a. Sistema de gestión de seguridad de la información | N/A
|  |  | b. Información en Línea | a. Publicación de información | a. Publicación de información | N/A
|  |  |  | b. Publicación de datos abiertos | a. Inventario de información b. Apertura de datos | N/A
|  |  | c. Interacción en Línea | a. Habilitar espacios de interacción | a. Servicios de interacción | N/A
|  |  | d. Transacción en Línea | a. Disponer de trámites y servicios en línea | a. Formularios para descarga b. Trámites y servicios en línea | N/A
|  |  | e. Transformación | a. Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos | a. Buenas prácticas en el uso del papel | N/A
|  |  | f. Democracia en Línea | a. Definir la estrategia de participación | a. Estrategia de participación por medios electrónicos | N/A
|  |  |  | b. Construir de forma participativa las políticas y planeación estratégica | a. Uso de medios electrónicos en el proceso de construcción de normatividad b. Uso de medios electrónicos en el proceso de planeación estratégica de la entidad | N/A
|  |  |  | c. Abrir espacios para el control social | a. Uso de medios electrónicos en los espacios y procesos de rendición de cuentas | N/A
|  | c. MECI | a. Auditorias Control Interno b. Seguimientos c. Relación con Entes Externos d. Autocontrol | N/A | N/A | N/A

## FOR006PES-PLAN DE ACCIÓN
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - PROCESO GESTIÓN FINANCIERA - VIGENCIA 2019
|  |  | Código: FOR006PES | [9 empty] | Versión: 03
|  |  | Fecha de Aprobación: 20-11-2017 | [9 empty] | Página: 1 de 1
NOMBRE PROCESO | COMPONENTES GENERALES | [5 empty] | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO
| COMPONENTE GESTIÓN | COMPONENTE ESPECÍFICO | SUBCOMPONENTES | PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN ACTIVIDADES ESTRATEGIA GEL | META PDI CAUSA HALLAZGO CRITERIO ESTRATEGIA GEL | INDICADOR PDI EFECTOS HALLAZGO | ACCION | META O PRODUCTO | INDICADOR | FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa) |  | RESPONSABLE (cargo) | RESULTADOS ESPERADOS | OBSERVACIONES | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL LOGRO | PERIODO DE SEGUIMIENTO (cuatrimestral) | LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO | ESTADO DE LA META
[10 empty] | INICIO | FIN
Gestión_Financiera | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Control_Interno | Aspecto_por_Mejorar | 03-GFN-2013: RECOMENDACIÓN 1: 1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos-La Oficina de Control Interno recomienda que el proceso de Gestión Financiera asuma una constante tarea de depuración contable y sostenibilidad, para que la certificación de la información contable expedida por el Contador y el Representante Legal, exprese la credibilidad, confianza y seguridad para los usuarios de la información contable | 1- Por el cambio del aplicativo no se realizó una adecuada planeación mediante la cual se hubiesen registrado saldos iniciales con una suficiente depuración contable. | Falta de credibilidad, confianza y seguridad de la información contable. | AC: Elaboracion de plan de trabajo de contabilidad que incluya el sostenimiento contable. | Ejecutar el Plan al 100% | 1 Ejecución del Plan de Trabajo de Contabilidad 2019. | 2019-01-14 | 2019-11-30 | Contabilidad | Razonabilidad de los Estados Financieros
Gestión_Financiera | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Control_Interno | Aspecto_por_Mejorar | 07-GFN-2013: RECOMENDACIÓN 5: 1.3.2 Identificación del Riesgo - El proceso de Gestión Financiera evalúa las fortalezas y debilidades de los contratos existentes al igual que los procedimientos, sin embargo la Oficina de Control Interno advierte y recomienda priorizar las actividades que requieren un mayor control a través de planes de trabajo con tiempos y responsables según corresponda; como ocurre con el aplicativo GOOBI, "memorando DFN-530-87 del 21 de Octubre de 2013 en el cual se informan requerimientos presentados desde Enero de 2013" y aún no se han solucionado. | N/A | N/A | AC: 1. Enviar a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información el documento de la matriz para que se tengan en cuenta los requerimientos de la Subdirección Financiera, de acuerdo al caso. | Envíar un memorando solicitando a sisitemas los requerimientos al proveedor | Envío de Requerimientos consolidados a la supervisión del contrato. | 2019-01-14 | 2019-12-30 | Subdirección Financiera | Requerimientos atendidos
Gestión_Financiera | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Control_Interno | Hallazgo | 24-GFN-2014: De acuerdo con la circularización efectuada por esta Oficina a Siglo del Hombre Editores en septiembre 5 de 2014, informa que el inventario en distribución, el cual es de propiedad de la Universidad asciende a la suma de $31.814.880 a Julio 31 de 2014, según relación anexa que contiene cantidad y costo por unidad. De acuerdo con el auxiliar por terceros que reporta el aplicativo GOOBI de las subcuentas 15300501-15300502 el valor de inventarios en poder de terceros es: 1. Siglo del Hombre Editores presenta un saldo de $20.870.733 y 2. Hipertexto presenta un saldo de $3,899157 Recomendaciones: Se evidencia una diferencia con respecto a Siglo del Hombre Editores de $10.944.147, los cuales deben ser objeto de verificación. Realizar análisis, conciliación de la información para garantizar la razonabilidad de la información financiera que presenta la Universidad, Solicitando acompañamiento de la OC | Los movimientos y los saldos de inventario reportados en el aplicativo GOOBI por la libreria de la UPN no tienen afectación contable. Apesar que la SFN a realizado los requerimientos al proveedor de GOOBI, con copia a la OCI, para que habilite nuevamente la afectación contable, el proveedor no lo ha realizado. Este echo genera que los movimientos de la libreria sean independientes por lo cual no se ve reflejado en la contabilidad. Por otra parte este trabajo debe realizarse en forma manual por parte del grupo de contabilidad, lo que genera un riesgo en la manupulación de la información. Este hallazgo tambien fue realizado por CGR quien tiene conocimiento de los multiples requerimientos al proveedor SIAFI, en cuanto a restablecer el asiento contable, lo cual se ha presentado en el plan de mejoramiento de la CGR. Así mismo la falta de control en la libreria de la UPN, no ha facilitado la conciliación de las partidas. | Por falta de análisis, conciliación y/o circularización de la información se genera incertidumbre en las cifras reportadas. | AC - Análisis, seguimiento y conciliación de las cuentas 15300501-15300502. | Conciliar la Cuenta contable con saldos reales | Cuenta conciliada y depurada | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Subdireción Financiera-Contabilidad | Razonabilidad de la cuenta en los Estados Financieros
Gestión_Financiera | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Control_Interno | Hallazgo | 06-GFN-2017: H: 6 - 1.2.2 Manual de Procesos y Procedimientos - Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo. La oficina de Control Interno, en la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo procedío a verificar el cálculo de la depreciación de una muestra aleatoria de aquellos artículos que aún no han sido depreciados en su totalidad. Se encontró que en el 100% de la muestra existe una diferencia en general de entre $1 y hasta $500 en cada artículo, existen otros artículos donde la diferencia es mayor los cuales se detallan más adelante. Ver tabla 3. Estas diferencias minúsculas al observarlas por separado, pero viéndolas en conjunto pueden ser representativas teniendo en cuenta el número de artículos que hacen parte de la Propiedad, Planta y Equipo de la UPN. Recomendaciones: Se recomienda que desde la Subdirección Financiera, se tomen las medidas a que haya lugar, para identificar la totalidad de diferencias y así cuantificar el impacto y ajustarlo. | El reporte que produce el aplicativo SIAFI para la SFN-Contabilidad, difiere en cifras del reporte que genera para la SSG- Almacén e Inventarios, al comparar los informes, las cifras son diferentes por lo cual se vulnera el principio de uniformidad de la información contable. Estas diferencias solo se observan cuando se toman las cifras de manera individual y no en conjunto, por lo cual se necesita que el aplicativo de uniformidad a la información. | Generá incertidumbre en la certeza del saldo de la cuenta de depreciación. Generar carga y desgaste administrativo, en las actividades adicionales al dedicar más tiempo a lo de carácter técnico y no al análisis en el comportamiento de las cifras y la prevención de los riesgos. | AC: Revision y analisis de las diferencias por articulo y solicitud en caso de ser necesario al proveedor del sistema de informacion financiero para los ajustes en el modulo de almacen y ajuste contable. AM: Reunion con el Proveedor del sistema financiero, grupo de almacen y el supervisor para la revision de los calculos de la depreciacion de los elementos de la UPN | 1 Elaborar Documento de Trabajo | AC: Documento de Trabajo donde se evidencian las posibles diferencias. AC: Solicitud al provedor del sistema en caso de que se requieran ajustes. | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Subdirección Financiera-Contabilidad | Realizacion del analisis pertinente y solicitud de ajuste a los bienes que lo requieran
Gestión_Financiera | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Control_Interno | Hallazgo | H:1-2018: 3. Eje Transversal: Información y Comunicación-TRD. Las devoluciones de dinero no aprobadas se tienen organizadas en una A-Z con los soportes, ya que no se permite dejar evidencia de su no aprobación en el Aplicativo GOOBI; dicha documentación generada no se encuentra contemplada dentro de la TRD, por lo que éssta data desde el año 2015, sin que se prevea su transferencia o eliminación. Esto incumple el numeral 3. Eje transversal: Información y Comunicación del MECI:2014. Recomendaciones: La Oficina de Control Interno recomienda adelantar las gestiones necesarias con miras a la actualización de la TRD de la Subdirección Financiera que incluya los soportes mencionados. | No se contemplo en la tabla de retención documental | La documentación no queda reflejada en la tabla de retención documental como archivo de gestión y su posterior eliminación | Archivar en A-Z los documentos soportes de las solicitudes de devolución no aprobadas para giro de dinero, debidamente marcadas . | Gestionar el archivo de los documentos soportes de las solicitudes de devolución no aprobadas para giro de dinero | Documentos archivados en A-Z de las solicitudes de devolución no aprobadas para giro de dinero | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Subdirección Financiera-Tesorería | Documentos debidamente archivados en A-Z identificados como documentos de apoyo a la gestión. | En razón a la sintesis de Asesoria dada por Archivo y correspondencia en donde lo relativo a solicitudes de devoluciones de dinero no efectuadas, no debe formar parte de la serie PAGOS, porque no se genera desembolso de recursos, por lo tanto esta documentación debe quedar como de apoyo a la dependencia.
Gestión_Financiera | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Control_Interno | Hallazgo | H:4-2018: 1.2.2 Manual de Procesos y Procedimientos-Cartera de Estudiantes IPN. Los terceros que constituyen la subcuenta cobntable 14070104 Estudiantes IPN tienen en su interior como deudores a los estudiantes (Niños) del IPN, siendo el deudor real los acudientes. El Régimen de Contabilidad Pública señala que los Deudores representan los derechos de cobro de la entidad contable pública y estos deben reconocerse de conformidad con los términos contractuales pactados (Ver párrafos 152 y 153 del Régimen de Contabilidad Pública), es decir, que la Cartera debe estar constituída (para este caso) por los responsables que firmaron el pagaré no por el estudiantado. Ver anexo 2. Esto incumple el numeral 1.2.2 Manual de Procesos y Ptocedimientos del MECI:2014. Recomendaciones: La Oficina de Control Interno recomienda reclasificar los terceros para que así se muestren en dicha cuenta los verdaderos deudores. | Actualmente no existe un módulo de Cartera y desde el comienzo en el sistema se generan recibos de pago es para los estudiantes. | Se hace difícil, el seguimiento y depuración de los saldos de cartera, ya que no se tiene la certeza sobre los verdaderos deudores | Realizar la reclasificación de terceros en el sistema de información financiera | Reclasificar los Terceros en el sistema de información financiera de acuerdo con la identificación del tutor legal del estudiante | Deudores Reales | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Subdirección Financiera-Contabilidad | Terceros en el sistema de información financiera de acuerdo con la identificación del tutor legal del estudiante
Gestión_Financiera | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Control_Interno | Hallazgo | H:01:2019-PFN: Modelo de Operación por Procesos. Se evidenció que según Acta de Reunión No.21 de 2017 del Comité en Materia Presupuestal realizado el 28 de Diciembre de 2017, la lista de asistencia no fue firmada por los integrantes. Situación que afecta la validez de las decisiones tomadas en la sesión de dicho Comité. Lo anterior contraviene lo establecido en el elemento 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos del Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2014. Este hallazgo será trasladado al Proceso de Gestión Financiera "Secretaría Técnica del Comité en Materia Presupuestal". Recomendaciones: Fortalecer el control existente para que se garantice la toma de las firmas de los asistentes de los Comités en Materia Presupuestal, igualmente la Secretaría Técnica debe diligenciar todos los espacios de los formatos requeridos. | No se verificó al final de la sesión el formato FOR009GTH "Control de Asistencia a Actividades" | No queda constancia de la asistencia de los miembros del Comité en Materia Presupuestal | Verificar al terminar cada sesión del Comité Directivo en Materia Presupuestal que todos los asistentes hayan diligenciado el FOR009GTH | Obtener el formato FOR009GTH debidamente diligenciado por todos los miembros del Comité en Materia Presupuestal | Número de formatos diligenciados conforme a las sesiones presenciales realizadas | 2019-02-06 | 2019-12-30 | Subdirección Financiera-Presupuesto | Por cada sesión presencial del Comité en Materia Presupuestal se tenga el formato FOR009GTH, debidamente diligenciado por cada uno de los miembros asistentes. | Este hallazgo fue traslado al Proceso de Gestión Financiera con base en el Informe de Auditoria realizado al Proceso de Planeación Financiera en 2018
Gestión_Financiera | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Control_Interno | Hallazgo | H:1-2019: 1.2.2 Manual de Procesos y Procedimientos – Facturación: En la verificación a la facturación de la UPN se encontró que existen facturas (ver Anexo Nº 1 para más detalles) correspondientes a los arriendos de la UPN emitidas en el mes posterior al que se generó el derecho, esto contraviene el principio de Base Contable de Causación o Devengo que menciona: "La Universidad elabora sus Estados Financieros reconociendo los hechos económicos en el momento en que suceden, con independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva de estos. Es decir, el reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho incide en los resultados del periodo." (Subrayado fuera de texto) dicho principio se encuentra incluido en el Manual de Políticas Contables adoptado por la Universidad por medio de la Resolución Nº 0388 de 2018. Esto incumple el numeral 1.2.2 Manual de Procesos y Procedimientos del MECI:2014 Recomendaciones: La Oficina de Control Interno recomienda realizar las gestiones necesarias para que la facturación expedida por la universidad cumpla con los principios contables. | Generación de facturas a destiempo | Registros contables no acordes al periodo | Hacer seguimiento para que las dependencias soliciten en el periódo correspondiente el servicio prestado | Elaborar las Facturas en el período correspondiente | Enviar mensualmente correos a la dependencias para que soliciten la facturas de acuerdo con el periodo | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Sbudrección Financiera - , Contabilidad | Facturas elaboradas en el periodo correspondiente
Gestión_Financiera | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Control_Interno | Hallazgo | H:2-2019: 1.2.2 Manual de Procesos y Procedimientos – Facturación: En la verificación a la facturación de la UPN se encontró que el 1.5% de las facturas expedidas en el segundo semestre de la vigencia 2017 y el 18% de las facturas expedidas en el primer semestre de la vigencia 2018 fueron anuladas, esto contraviene las normas y doctrinas tributarias emitidas por la DIAN, ya que este órgano con OFICIO Nº 011868 de 2015 señalo que: "... expedida una factura respecto de una operación realizada, con el lleno de los requisitos legales, puede afirmarse que el vendedor o prestador del servicio cumplió con su obligación. Con posterioridad a tal hecho y solamente para efectos de recibir el pago, no podrá expedir una nueva factura que corresponda a la operación ya realizada y ya facturada porque implicaría que está facturando doblemente una misma operación, conducta que constituye una infracción a la normatividad tributaria. Por lo mismo la nueva factura no estaría cumpliendo con el requisito ni del número consecutivo ni de la fecha en tanto la operación fue realizada con anterioridad a su expedición y el número no correspondería a la realización de la operación (...) No puede aceptarse que por disposición de las partes, se vulneren las disposiciones relativas a la facturación, se anulen las facturas ya expedidas y se expidan otras que no consulten la realidad de la operación comercial. El manejo administrativo interno de las empresas si bien es de su absoluta discreción debe adecuarse de tal manera que no vulnere las normas tributarias o las desconozca. Por ello, – se reitera -, al tenor de lo previsto en el artículo 615 del Estatuto Tributario la factura debe ser expedida al realizarse la operación y debe contener la fecha de la misma." Lo anterior incumple el numeral 1.2.2 Manual de Procesos y Procedimientos del MECI:2014 Recomendaciones: La Oficina de Control Interno recomienda establecer controles para evitar la anulación reiterada de la facturación, en cumplimiento de las normas y doctrina tributaria. De igual forma, se sugiere revisar la pertinencia de incluir en el procedimiento la devolución de factura para reversar el hecho económico. | los hechos económicos al anularse afectan los estados financieros | falta de razonabilidad en los hechos económicos | 1. Informar a las dependencias que solicitan facturas que estan no pueden anularse despues del tiempo establecido en el estatuto tributario | Enviar memorandos a las dependencias | 5 memorando enviados | 2019-02-01 | 2019-11-30
Gestión_Financiera | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Control_Interno | Hallazgo | H:3-2019: Información y Comunicación – Estadísticas CORDIS y ORFEO: De la verificación realizada al estado de los registros pendientes en los aplicativos ORFEO y CORDIS, se encontró que se tiene correspondencia pendiente de trámite en CORDIS que algunos datan del año 2008, dentro de dicha correspondencia hay documentos que no han sido recibidos en el aplicativo, a otros no se les asignó responsable de tramitar y responder, y otros fueron asignados a uno o más funcionarios sin contar con la debida respuesta. Esto incumple el numeral 3. Eje Transversal de Información y Comunicación del MECI:2014 Recomendaciones: La Oficina de Control Interno recomienda coordinar con el área de Archivo y Correspondencia la depuración de los documentos pendientes en los aplicativos | !. Falta de Personal capacitado para realizar la labor. 2 Fata de seguimiento a la gestión documental | Gentión documental sin tramitar | Actualizar el cordis de acuerdo a los funcionarios activos en la subdirección. Enviar memorando a archivo y correspondencia para realizar mesa de trabajo | Reducir los cordis sin tramite de los funcionarios activos | cordis actualizado de los funcionarios activos | 2019-02-01 | 2019-09-30 | Sbudrección Financiera - Tesorería, Contabilidad, Presupuesto
Gestión_Financiera | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Control_Interno | Hallazgo | H:4-2019: 1.2.2 Manual de Procesos y Procedimientos – Cartera IPN: Se encontró que la cartera del Instituto Pedagógico Nacional (IPN) asciende a $653’295.316 de 798 estudiantes, con corte a 30 de septiembre de 2018. En dicha cartera se estableció que $168.233.516 corresponden a 172 terceros de vigencias anteriores a 2018, de los cuales 124 son estudiantes activos en la presente vigencia y de estos, 95 cuentan con acuerdo de pago. Esta situación incumple el artículo Nº 8 del Acuerdo 05 de 2016 del Consejo Directivo del Instituto Pedagógico Nacional el cual señala que: “(…) Para la matricula los padres de familia y/o tutor legal deberán encontrarse a paz y salvo por todo concepto.”, por lo cual el acuerdo de pago no se considera encontrarse a paz y salvo por todo concepto. El restante de la cartera, es decir $485.061.800 de la vigencia 2018 está repartido entre 798 terceros. Lo anterior afecta el ingreso de recursos con los que puede disponer la UPN e incumple el numeral 1.2.2 Manual de Procesos y Procedimientos del MECI:2014. Este hallazgo se trasladara al Instituto Pedagógico Nacional (IPN). Recomendaciones: Se recomienda que la Subdirección articule esfuerzos con el IPN para el cobro de dicha cartera y que se revise en el momento de las matrículas de los estudiantes, el estado de la deuda en forma detallada. Igualmente, se sugiere tomar acciones que garanticen el recaudo de la cartera de la presente vigencia. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Note on B7: Plan de Desarrollo Institucional Plan de Mejoramiento Otros
Note on C7: Ejes PDI Fuente Plan de Mejoramiento Plan Anticorrupción Plan GEL MECI
Note on D7: Programas PDI Tipo de Hallazgo Subcomponentes Plan Anticorrupción Subcomponentes MECI Elementos transversales GEL
Note on H7: Las acciones que correspondan al plan de mejoramiento, deben incluir la codificación del hallazgo
Note on J7: Meta o producto ejecutado / Meta o producto programado

## Hoja 2 (hidden)
NOMBRE_PROCESO | COMPONENTES GENERALES
| COMPONENTE GESTIÓN | COMPONENTE ESPECÍFICO | SUBCOMPONENTES | PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN ACTIVIDADES ESTRATEGIAS GEL | META PDI CAUSA HALLAZGO CRITERIO ESTRATEGIA GEL | INDICADOR PDI EFECTOS HALLAZGO | FECHA REALIZACIÓN (mes- día) |  | ESTADO DE LA META | PERIODO DE SEGUIMIENTO (cuatrimestral)
[7 empty] | INICIO | FIN
Planeación_Estratégica | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_1_Articulación_y_reposicionamiento_de_compromisos_misionales_docencia_investigación_y_proyección_social | Programa_1_Maestros_con_Excelencia_y_Dignidad | Proyecto_1_Estudio_y_construcción_colectiva_del_nuevo_proyecto_educativo_institucional_de_la_Universidad | Formular_participativamente_el_nuevo_Proyecto_Educativo_Institucional_de_la_Universidad | Un nuevo PEI elaborado | Ene 02 | Ene 15 | Finalizada | I período (ene a abr)
Planeación_Financiera | Plan_de_Mejoramiento | Eje_2_Construcción_de_Paz_con_Justicia_y_Democracia | Programa_2_Horizonte_para_la_Acreditación_Institucional | Proyecto_2_Reestructuración_orgánica_y_normativa | Realizar_una_reestructuración_orgánica_y_normativa_de_la_Universidad | Nueva estructura organizacional adoptada | Ene 15 | Ene 31 | En proceso | II período (may a ago)
Gestión_de_Calidad | Otros_Elementos_de_Gestión | Eje_3_Universidad_sin_Fronteras | Programa_3_Una_Casa_Digna | Proyecto_3_Renovación_curricular_y_creación_de_nuevos_programas_Un_nuevo_maestro_un_nuevo_país | Revisar_y_actualizar_los_currículos_por_lo_menos_de_cuatro_programas_de_pregrado_de_la_Universidad | Normatividad interna actualizada | Feb 01 | Feb 15 | Sin Avance | III período (sep a dic)
Aseguramiento_de_la_Calidad_Académica |  | Eje_4_Universidad_y_Sustentabilidad_Ambiental | Programa_4_Recursos_de_Apoyo_Académico | Proyecto_4_Fortalecimiento_de_la_autoevaluación_para_la_acreditación | Crear_dos_programas_de_pregrado_y_dos_de_posgrado_que_respondan_a_los_nuevos_perfiles_de_maestros_que_exige_el_país_la_sociedad_contemporánea_y_los_desarrollo_del_saber_pedagógico | N° de currículos revisados y actualizados (4) | Feb 15 | Feb 28
Docencia |  | Contraloría | Programa_5_Desarrollo_Profesoral | Proyecto_5_Fortalecimiento_de_la_investigación | Formalizar_las_funciones_de_autoevaluación_y_acreditación_institucional_y_de_lso_programas_curriculares_en_la_estructura_orgánica_y_los_procesos_de_la_Universidad | N° de programas de pregrado y posgrado creados (4) | Mar 01 | Mar 15
Investigación |  | ICONTEC | Programa_6_Fortalecimiento_y_Desarrollo_de_Programas_de_Formación_Apoyados_por_TIC | Proyecto_6_Educación_Inclusiva | Conseguir_la_acreditación_de_alta_calidad_para_cuatro_de_las_maestrías_existentes | Funciones y procesos de autoevaluación y acreditación formalizados en la estructura orgánica | Mar 15 | Mar 28
Extensión |  | Auditoria_Control_Interno | Programa_7_Apropiación_Social_del_Conocimiento_y_Comunicación_Institucional | Proyeto_7_Fortalecimiento_del_programa_de_egresados | Elaborar_un_documento_que_fundamente_la_política_institucional_de_investigación_mediante_un_proceso_de_construcción_colectiva_que_articule_las_funciones_misionales_de_docencia_investigación_y_proyección_social | Número de maestrías con acreditación de alta calidad (4) | Abr 02 | Abr 14
Gestión_de_Admisiones_y_Registro |  | Auditoria_de_Sistema_de_Gestión_Integral | Programa_8_Universidad_para_la_Alegría | Proyecto_8_Valmaría | Realizar_convocatorias_anuales_de_investigación_que_articulen_la_dinámica_de_las_unidades_académicas_con_el_CIUP | Un documento de política y estrategia de investigación diseñado y formalizado | Abr 14 | Abr 30
Internacionalización |  | Visitas_de_Inspección_y_Vigilancia | Programa_9_Conflictos_Derechos_Humanos_y_Pedagogía_de_la_Memoria | Proyecto_9_Transformación_adecuación_y_apropiación_de_espacios_físicos | Implementar_dos_estrategias_de_acompañamiento_investigativo_que_permitan_cualificar_los_frupos_internos_de_la_Universidad | N° convocatorias de proyectos de investigación realizadas al año articuladas con el CIUP (5) | May 02 | May 15
Gestión_Docente_Universitario |  | Autoevaluación | Programa_10_Escuelas_para_la_Paz_la_Convivencia_y_la_Memoria | Proyecto_10_Dotación_de_recursos_de_apoyo_académico_e_infraetsructura_tecnológica | Consolidar_dos_de_las_modalidades_existentes_de_semilleros_de_la_UPN_que_promuevan_la_investigación_formativa | N° de estrategias de investigación implementadas (2) | May 15 | May 31
Gestión_de_Información_Bibliográfica |  | Plan_Anticorrupción | Programa_11_Universidad_en_el_Ambito_Nacional | Proyecto_11_Dotación_de_biblioteca | Aunar_esfuerzos_con_otros_actores_del_sistema_educativo_y_de_ciencia_y_tecnología_para_el_desarrollo_de_propuestas_conjuntas_de_investigación_a_través_de_la_suscrpción_de_al_menos_dos_convenios_anuales | N° de modalidades de semilleros de investigación consolidadas (2) | Jun 01 | Jun 15
Gestión_de_Bienestar_Universitario |  | Plan_Acción_GEL | Programa_12_Universidad_en_el_Ambito_Internacional | Proyecto_12_Renovación_del_parque_automotor | Realizar_un_estudio_orientado_a_los_índices_de_deserción_permanencia_y_graduación_de_los_estudiantes_de_la_Universidad | N° de convenios suscritos (2) | Jun 15 | Jun 29
Gestión_del_Talento_Humano |  | MECI | Programa_13_Formación_Ambiental | Proyecto_13_Formación_y_cualificación_docente | Construir_una_nueva_prueba_de_potencialidad_pedagógica_para_mejorar_la_selección_e_ingreso_de_los_estudiantes_a_la_Universidad | Un estudio sobre las causas de deserción y mecanismos para su disminución e incremento de la permanencia y graduación, realizado | Jul 03 | Jul 14
Gestión_Financiera |  |  | Programa_14_Cultura_Ambiental_Universitaria | Proyecto_14_Estudio_de_planta_docente_y_mejoramiento_de_condiciones_laborales_y_académicas_para_profesores_ocasionales_y_catedráticos | Crear_tres_estrategias_de_acompañamiento_para_mejorar_la_inclusión_de_estudiantes_en_condiciones_de_vulberabilidad | Una nueva prueba de potencialidad construida | Jul 14 | Jul 31
Gestión_Contractual |  |  | Aspecto_por_Mejorar | Proyecto_15_Sistema_de_evaluación_de_profesores | Adecuar_e_implementar_el_Programa_de_Egresados_con_políticas_y_estrategias_que_propicien_su_retorno_a_la_Universidad_y_coadyuven_a_la_acreditación_institucional | N° de estrategias de acompañamiento para mejorar la inclusión (3) | Ago 01 | Ago 15
Gestión_de_Servicios |  |  | No_Conformidad | Proyecto_16_Construcción_estructuración_y_puesta_en_marcha_del_CIDET_de_la_Universidad_Pedagógica_Nacional | Realizar_el_cerramiento_provisional_de_la_sede_Valmaría_con_el_fin_de_garantizar_la_seguridad_del_predio | Programa de egresados adecuado e implementado | Ago 15 | Ago 31
Gestión_de_Sistemas_Informáticos |  |  | Aspecto_por_Mejorar | Proyecto_17_Cualificación_de_la_oferta_de_cursos_de_extensión_y_programas_vistuales_de_formación | Llevar_a_cabo_la_construcción_de_la_fase_uno_de_la_primera_etapa_del_proyecto_Valmaría | Cerramiento provisional predio Valmaría ejecutado | Sep 03 | Sep 14
Gestión_Documental |  |  | No_Conformidad | Proyecto_18_UPN_60_años | Realizar_los_estudios_y_contratación_para_desarrollar_al_menos_el_20_porciento_de_la_fase_dos_del_proyecto | Fase uno de la primera etapa construida | Sep 14 | Sep 28
Gestión_para_el_Gobierno_Universitario |  |  | Aspecto_por_Mejorar | Proyecto_19_Sistema_de_publicaciones_y_difusión_del_conocimiento | Adecuar_el_80_porciento_de_las_instalaciones_físicas_de_los_inmuebles_de_propiedad_de_la_Universidad_mejorando_los_accesos_y_el_uso_adecuado_de_las_mismas | Estudios y contrataciones realizadas | Oct 01 | Oct 16
Gestión_Jurídica |  |  | No_Conformidad | Proyecto_20_Fortalecimiento_de_las_comunicaciones_y_los_recursos_educativos | Adecuar_todos_los_laboratorios_y_las_salas_especializadas_de_la_Universidad | Porcentaje de instalaciones físicas propiedad de la UPN adecuadas / Total de instalaciones de propiedad de la Universidad | Oct 16 | Oct 31
Gestión_de_Control_y_Evaluación |  |  | Hallazgo | Proyecto_21_Bienestar_para_todas_y_todos | Dotar_todos_los_laboratorios_y_salas_especializadas_de_la_Universidad_para_el_desarrollo_de_las_actividades_académicas_en_un_ambiente_de_condiciones_dignas | N° de laboratorios y salas especilizadas adecuadas / N° total de laboratorios y salas especializadas existentes | Nov 01 | Nov 15
Gestión_Disciplinaria |  |  | Aspecto_por_Mejorar | Proyecto_22_Formación_del_talento_humano | Ampliar_renovar_y_consolidar_la_infraestructura_tecnológica_de_la_instituciòn_orientada_al_cumplimiento_del_Plan_Estratégico_de_Sistemas | N° de laboratorios y salas especializadas dotadas / N° total de laboratorios y salas especializadas existentes | Nov 15 | Nov 30
|  |  | No_Conformidad | Proyecto_23_Cátedras_institucionales_Pedagogías_en_contextos_de_paz_y_derechos_humanos | Aumentar_en_un_15_porciento_el_acervo_bibliográfico_de_publicaciones_y_bases_de_datos | Software y sistemas de información adecuados y suficientes a las necesidades institucionales | Dic 03 | Dic 14
|  |  | Aspecto_por_Mejorar | Proyecto_24_Proyectos_semilla_Tejiendo_redes_y_saberes_por_una_pedagogía_de_la_paz_los_derechos_humanos_y_la_memoria | Incrementar_y_actualizar_el_parque_automotor_de_la_Universidad_para_el_fortalecimiento_de_las_salidad_pedagògicas_y_académicas_de_los_programas_curriculares | Parque computacional y centro de cómputo renovado | Dic 14 | Dic 28
|  |  | No_Conformidad | Proyecto_25_Observatorio_de_Derechos_Humanos | Diseñar_e_implementar_un_programa_de_desarrollo_profesoral_dirigido_a_fortalecer_su_papel_formador_de_nuevos_maestros | Ancho de banda y conectividad wifi ampliado y cobertura en todas las edificaciones de la Universidad
|  |  | Aspecto_por_Mejorar | Proyecto_26_Caja_de_Herramientas_para_el_abordaje_de_pedagogías_para_la_paz_la_convivencia_los_derechos_humanos_conflictos_y_memoria | Cubrir_en_lo_psoible_las_vacantes_de_planta_de_docentes_universitarios_aprobada_mediante_la_realización_de_una_convocatoria_de_concurso_de_méritos | Bibliografía y bases de datos adquiridas / Bibliografía y bases de datos existentes
|  |  | Aspecto_por_Mejorar | Proyecto_27_Laboratorio_de_iniciativas_sobre_los_núcleos_temáticos_del_eje_referidos_a_paz_convivencia_derechos_humanos_ciudadanía_memorias_procesos_de_paz_y_posacuerdos | Mejorar_gradualmente_las_condiciones_de_vinculación_de_los_docentes_ocasionales_y_catedráticos | N° de vehículos adquiridos / N° de vehículos existentes en 2014
|  |  | No_Conformidad | Proyecto_28_Presencia_nacional_de_la_UPN | Crear_e_implementar_un_sistema_de_evaluación_de_los_profesores_de_la_Universidad_con_participación_de_la_comunidad_académica | Programa de desarrollo profesoral diseñado e implementado
|  |  | Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción | Proyecto_29_Alianzas_interinstitucionales_e_intersectoriales_locales_regionales_y_nacionales | Estructuración_y_puesta_ne_marcha_del_Centro_de_Innovación_y_Desarrollo_Educativo_y_Tecnológico_CIDET_de_la_Universidad_Pedagógica_Nacional | Convocatoria de concurso de méritos realizada
|  |  | Racionalización_de_Trámites | Proyecto_30_Redes_pedagógicas_y_cualificación_de_maestros_en_ejercicio_y_actores_educativos | Desarrollar_dos_propuestas_que_articulen_estrategias_de_tecnologías_de_información_y_comunicación_con_procesos_educativos | Condiciones de vinculación de docentes ocasionales y catedráticos mejoradas
|  |  | Rendición_de_Cuentas | Proyecto_31_La_escuela_del_maestro | Implementar_dos_programas_curriculares_de_posgrado_o_pregrado_a_los_procesos_de_educación_a_través_de_TIC | Un sistema de evaluación de profesores implementado
|  |  | Mecanismos_de_Atención_al_Ciudadano | Proyecto_32_Prácticas_docentes_El_Instituto_Pedagógico_Nacional_y_Escuela_Maternal_como_centro_de_experiencia_pedagógica | Ampliar_en_un_20_porciento_la_oferta_de_programas_virtuales_en_curos_de_educación_continua | CIDET implementado
|  |  | Transparencia_y_Acceso_a_la_Información | Proyecto_33_Centro_de_memoria_en_educación_y_pedagogía | Publicar_la_colección_60_años_para_que_la_comunidad_universitaria_conozca_los_logros_en_el_campo_intelectual_de_la_educación_y_la_pedagogía | N° de propuestas desarrolladas (2)
|  |  | Iniciativas_Adicionales | Proyecto_34_Posicionamiento_e_interlocución_con_las_políticas_públicas | Consolidar_el_sistema_de_publicaciones_de_la_Universidad_para_posicionarla_como_líder_en_la_producción_y_circulación_de_contenidos_editoriales_de_alta_calidad_en_el_campo_de_la_educación_y_la_pedagogía | N° de programas que implementan procesos de educación a través de TIC (2)
|  |  | Elementos_Transversales | Proyecto_35_Observatorios_de_la_politica_educativa_de_la_educación_y_la_pedagogía_y_de_los_movimientos_sociales_por_la_educación_en_Colombia | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_para_posicionar_las_revistas_indexadas_de_la_Universidad_en_los_contextos_regional_nacional_e_internacional | N° de nuevas ofertas de programas, diplomados y cursos con apoyo de TIC / Total de programas, diplomados y cursos del año 2014
|  |  | Información_en_Línea | Proyecto_36_Fortalecimiento_de_la_proyección_social | Producir_diez_proyectos_editoriales_de_materiales_educativos_y_didácticos_para_la_escuela_básica_media_y_superior_del_país | Colección publicada
|  |  | Interacción_en_Línea | Proyecto_37_Ampliación_de_la_movilidad_de_profesores_y_estudiantes | Editar_y_publicar_ochenta_títulos_producto_de_la_investigación_y_labor_docente_que_aporten_en_forma_significativa_al_desarrollo_de_los_procesos_pedagógicos | Sistema de publicaciones creado
|  |  | Transacción_en_Línea | Proyecto_38_Redes_internacionales | Diseñar_estratégias_de_comunicación_que_fortalezcan_el_empleo_de_los_recursos_educativos_en_los_procesos_pedagógicos_de_la_Universidad_y_articulen_el_mensaje_institucional_con_las_redes_sociales_basadas_en_TIC | N° de estrategias implementadas (1)
|  |  | Transformación | Proyecto_39_Formación_en_lenguas_extranjeras | Ampliar_en_un_10_porciento_la_cobertura_de_los_programas_de_bienestar_universitario_para_brindar_apoyo_directo_a_la_población_estudiantil_más_vulnerable | N° de proyectos editoriales producidos (10)
|  |  | Democracia_en_Línea | Proyecto_40_Conocimiento_ambiental_y_curriculo | Implementar_una_estrategia_de_desconcentración_de_la_oferta_en_el_área_de_salud_para_cubrir_la_comunidad_universitaria_de_acuerdo_con_la_dotación_adquirida_y_renovada | N° de títulos editados y publicados (80)
|  |  | Auditorias_Control_Interno | Proyecto_41_Fortalecimiento_de_la_participación_de_la_UPN_en_redes_ambientales_nacionales_e_internacionales | Ampliar_en_un_10_porciento_la_oferta_establecida_en_extensión_cultural_según_las_condiciones_de_los_distintos_grupos_y_estamentos_de_la_Universidad | N° de estrategias diseñadas e implementadas por año (1)
|  |  | Seguimientos | Proyecto_42_Proyecto_sistema_de_gestión_ambiental_universitario | Diseñar_e_implementar_un_programa_de_inclusión_formación_y_capacitación_anual_para_la_gestión_del_talento_humano_con_el_propósito_de_mejorar_la_motivación_el_compromiso_institucional_y_el_clima_laboral_de_los_funcionarios_administrativos | N° de estudiantes beneficiados con los programas de bienestar / N° de estudiantes beneficiados, vigencia 2014
|  |  | Relación_con_Entes_Externos | Política_de_administración_de_riesgo | Realizar_tres_sesiones_semestrales_de_una_modalidad_de_catedra_que_atienda_a_la_formulación_del_programa | N° estrategias implementadas, de desconcentración de la oferta en el área de salud (1)
|  |  | Autocontrol | Construcción_del_mapa_de_riesgos_de_corrupción | Construir_un_documento_de_linemientos_para_la_convocatoria_de_los_proyectos_semilla_en_torno_a_la_construcción_de_paz_derechos_humanos_y_la_memoria | N° de personas que participan en programas de extensión cultural / N° de personas que participaron en programas de extensión cultural, vigencia 2014
|  |  | NA | Consulta_y_divulgación | Realizar_convocatorias_anuales_para_financiar_iniciativas_relacionadas_con_paz_derechos_humanos_y_memoria | N° de programas de formación y capacitación implementado (1)
|  |  |  | Monitoreo_y_revisión | Diseñar_y_poner_en_marcha_el_Observatorio_de_Derechos_Humanos_de_la_UPN_con_el_fin_de_contar_con_una_mirada_integral_que_articule_la_prevención_d_elos_derechos_humanos | N° de sesiones realizadas semestralmente (3)
|  |  |  | Seguimiento | Formular_metodologías_que_atiendan_la_elaboración_de_documentos_y_materiales_en_el_campo_temático_y_problemático_del_programa | Un documento de linemientos construido (1)
|  |  |  | Normativa | Crear_o_suscribir_dos_alianzas_con_organizaciones_del_ámbito_nacional_o_internacional_para_la_puesta_en_práctica_de_las_pedagogías_que_se_identifiquen_en_el_proceso_de_construcción_de_paz_la_convivencia_los_derechos_humanos_conflictos_y_memoria | Una convocatoria anual realizada (1)
|  |  |  | Administrativo | Desarrollar_tres_inicitaivas_de_formación_comunicación_investigación_y_proyección_social_relacionadas_con_paz_convivencias_y_derechos_humanos | Observatorio de Derechos Humanos funcionando
|  |  |  | Tecnológico | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_para_abordar_las_problemáticas_de_convivencia_prevención_y_consumo_de_sustancias_psicoactivas_y_alcohol_al_interior_de_la_Universidad | N° de metodologías creadas e implementadas (2)
|  |  |  | Información_de_calidad_y_en_lenguaje_comprensible | Definir_e_implementar_una_estrategia_de_regionalización_orientada_a_la_articulación_de_los_compromisos_misionales_a_partir_del_balance_crítico_de_las_experiencias_adelantadas_en_las_sedes_regionales_durante_la_última_década | N° alianzas con organizaciones del ámbito nacional para la puesta en práctica de pedagogías sobre construcción de paz, convivencia, derechos humanos, conflictos y memoria (2)
|  |  |  | Diálogo_de_doble_vía_con_la_ciudadanía_y_sus_organizaciones | Definir_y_emprender_dos_proyectos_de_intervención_y_acompañamiento_educativo_diferenciando_la_ruralidad_de_lo_urbano_los_niveles_de_desarrollo_existentes_y_necesidades_educativas_específicas | N° de iniciativas desarrolladas (3)
|  |  |  | Incentivos_para_motivar_la_cultura_de_la_rendición_y_petición_de_cuentas | Incrementar_en_un_20_porciento_el_número_de_alianzas_interinstitucionales_yo_convenios_que_favorezcan_las_condiciones_para_la_realización_de_prácticas_y_pasantías_de_los_estudiantes | N° de estrategias diseñadas e implementadas (1)
|  |  |  | Estructura_administrativa_y_direccionamiento_estratégico | Reactivar_la_participación_de_la_UPN_en_al_menos_diez_redes_pedagógicas_nacionales_o_internacionales | N° de estrategias de regionalización definidas e implementadas (1)
|  |  |  | Fortalecimiento_de_ls_canales_de_atención | Participar_anualmente_con_al_menos_una_ponencia_en_un_evento_nacional_para_la_defensa_de_la_educación_y_de_los_maestros | N° de proyectos de intervención y acompañamiento educativo específico para la ruralidad y lo urbano (2)
|  |  |  | Talento_Humano | Definir_e_implementar_una_estrategia_instittucional_que_le_permita_pronunciarse_con_propuestas_frente_al_Sistema_Nacional_de_Formación_Docente | N° de alianzas interinstitucionales / N° de alianzas interinstitucionales, vigencia 2014
|  |  |  | Normativo_y_procedimental | Implementar_una_propuesta_de_formación_de_maestros_en_ejercicio_como_alternativa_a_las_capacitaciones_tradicionales | N° de redes pedagógicas nacionales en que participa la UPN (10)
|  |  |  | Relacionamiento_con_el_ciudadano | Proponer_en_conjunto_con_las_escuelas_normales_una_estrategia_de_reforma_que_dignifique_estas_instituciones | N° de eventos nacionales en los que participa la UPN con ponencia en defensa de la educación y de los maestros
|  |  |  | Lineamientos_de_transparencia_activa | Formular_en_conjunto_con_otras_instituciones_del_sector_una_propuesta_para_la_evaluación_de_desempeño_de_los_docentes | N° de estrategias establecidas para interlocutar y liderar el Sistema Nacional de Formación Docente (1)
|  |  |  | Lineamientos_de_transparencia_pasiva | Formular_una_estrategia_para_acompañar_procesos_de_mejoramiento_como_resultado_de_las_evaluaciones_de_desempeño_de_docentes_en_una_institución_de_educación_preescolar_básica_y_media_que_pueda_servir_de_referente_para_la_política_educativa_en_esta_materia | N° de propuestas alternativas a las capacitaciones tradicionales implementadas (1)
|  |  |  | Elaboración_de_los_instrumentos_de_gestión_de_la_información | Articular_prácticas_pedagógicas_de_al_menos_diez_programas_de_pregrado_con_las_áreas_curriculares_correspondientes_al_IPN_produciendo_aportes_significativos_a_las_mismas_y_a_los_ámbitos_de_formación_inicial_de_maestros | N° de reformas propuestas para la dignificación de las escuelas normales (1)
|  |  |  | Criterio_diferencial_de_accesibilidad | Producir_diez_contenidos_de_saberes_escolares_para_impulsar_las_producción_de_saber_pedagógico_que_aporte_a_la_formación_inicial_de_maestros | N° de propuestas presentadas para la evaluación de desempeño de los docentes (1)
|  |  |  | Monitoreo_del_acceso_a_la_información_pública | Formular_diez_proyectos_pedagógicos_en_las_áreas_curriculares_del_nivel_preescolar_básico_y_medio_asumidos_como_experiencias_de_frontera_que_sirvan_para_enriquecer_los_programas_de_formación_de_maestros | N° de estrategias formuladas para el mejoramiento requerido a partir de la evaluación de desempeño docente (1)
|  |  |  | Cero_papel | Desarrollar_un_seminario_permanente_para_la_articulación_pedagógica_entre_la_educación_para_la_primera_infancia_el_nivel_de_preescolar_y_la_Licenciatura_en_Educación_Infantil_de_la_Facultad_de_Educación | N° de programas de pregrado que articulan sus prácticas pedagógicas con los niveles y áreas de formación del IPN (10)
|  |  |  | Mantenimiento_Sistema_de_Gestión_Integral | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_para_aumentar_el_número_de_niños_de_educación_para_la_primera_infancia_de_la_escuela_maternal_que_acceden_al_programa_de_educación_preescolar_del_IPN_garantizando_un_proceso_pedagógico_continuo | N° de contenidos de saberes escolares producidos (10)
|  |  |  | Mantenimiento_del_Sistema_de_Control_Interno | Socializar_y_circular_los_contenidos_del_Centro_Virtual_de_Memoria_en_educación_y_pedagogía_a_través_de_la_página_web_de_la_UPN | N° de proyectos pedagógicos formulados en el IPN y dicutidos con los docentes pares formadores de maestros en los programas de pregrado y posgrado (10)
|  |  |  | Otros | Articular_al_Centro_de_Memoria_en_Educación_y_Pedagogía_el_Museo_Pedagógico_Colombiano_el_Centro_de_Memoria_Viva_del_CIUP_el_Museo_de_Biología_los_proyectos_de_memoria_que_se_desarrollan_en_la_FHU_y_el_Departamento_de_Posgrado_de_la_FED | N° de seminarios permanentes desarrollados (1)
|  |  |  | Institucionalizar_la_estrategia_de_gobierno_en_línea | Incorporar_al_Centro_de_Memoria_en_la_Educación_y_Pedagogía_el_material_de_archivo_y_de_cultura_material_que_existe_en_el_IPN | N° de niños de educación para la primera infancia vinculados al programa de educación preescolar / N° de niños vinculados al programa de educación preescolar de 2014
|  |  |  | Centrar_la_atención_en_el_ciudadano | Elaborar_y_presentar_ante_instancias_nacionales_del_sector_una_propuesta_para_la_evaluación_de_maestros_en_ejercicio | El Centro Virtual de Memoria en educación y Pedagogía con acceso a través de la página web de la UPN
|  |  |  | Implementar_un_sistema_de_gestión_de_tecnología | Diseñar_al_menos_dos_propuestas_de_polìtica_pública_relacionadas_con_la_formación_y_evaluación_de_docentes_del_sector_público_para_posicionar_a_la_Universidad_como_asesora_de_políticas_públicas | Museos, archivos y centros de pedagogía existentes en la Universidad articulados al Centro de Memoria en Educación y Pedagogía
|  |  |  | Implementar_un_sistema_de_gestión_de_seguridad_en_la_información | Estructurar_un_observatorio_de_la_política_educativa_que_le_haga_seguimiento_a_las_decisiones_de_Estado_en_la_materia_y_genere_opinión_al_respecto | Material de archivo y de cultura material del IPN, recogido y sistematizado como parte del Centro de Memoria en Educación y Pedagogía / Total de material de archivo y cultura ma terial del IPN existente en 2014
|  |  |  | Publicación_de_información | Construir_a_partir_de_la_ocurrencia_de_todas_las_facultades_departamentos_y_programas_académicos_un_portafolio_universitario_para_la_proyección_social | N° de propuestas formuladas y presentadas para la evaluación de maestros en ejercicio (1)
|  |  |  | Publicación_de_datos_abiertos | Realizar_un_estudio_sobre_las_demandas_educativas_y_sociales_con_las_cuales_la_Universidad_pueda_dialogar_con_base_en_su_experiencia_y_conocimiento_para_ayudar_a_las_transformaciones_regionales_y_nacionales | N° de propuestas diseñadas (2)
|  |  |  | Habilitar_espacios_de_interacción | Incrementar_en_10_porciento_el_intercambio_de_estudiantes_y_docentes_con_los_de_los_países_de_la_región_y_del_mundo_para_fortalecer_la_participación_en_comunidades_académicas_nacionales_e_internacionales | Un observatorio estructurado y con pronunciamientos sobre decisiones de política educativa
|  |  |  | Disponer_de_trámites_y_servicios_en_línea | Diseñar_al_menos_un_programa_de_posgrado_con_doble_titulación_para_ampliar_las_oportunidades_de_los_docentes_en_formación_en_ámbitos_internacionales | N° de portafolios para la proyección social, construido con la consurrencia de todas las unidades académicas (1)
|  |  |  | Hacer_uso_de_medios_electrónicos_en_procesos_y_procedimientos_internos | Obtener_la_acreditación_internacional_de_al_menos_dos_programas_de_posgrado_que_permita_la_interacción_de_los_docentes_de_la_Universidad_con_sus_pares_internacionales | N° de estudios sobre las demandas educativas y sociales con las cuales la UPN pueda dialogar con base en su experiencia y conocimiento (1)
|  |  |  | Definir_la_estrategia_de_participación | Realizar_un_programa_piloto_de_enseñanza_de_lenguas_extranjeras_para_estudiantes_nuevos_con_el_propósito_de_estimular_y_fortalecer_la_apropiación_de_una_lengua_extranjera | N° de estudiantes y docentes en intercambio / N° de estudiantes y docentes en intercambio, vigencia 2014
|  |  |  | Construir_de_forma_participativa_las_políticas_y_planeación_estratégica | Crear_y_desarrollar_un_plan_de_formación_ambiental_para_favorecer_la_incorporación_de_prinicipios_criterios_y_valores_ambientales_en_los_programas_curriculares_de_pregrado_basados_en_la_sustentabilidad | N° de programas de posgrado de doble titulación diseñados (1)
|  |  |  | Abrir_espacios_para_el_control_social | Desarrollar_dos_proyectos_de_investigación_sobre_la_dimensión_ambiental_en_los_programas_académicos_de_la_Universidad_y_participar_al_menos_en_dos_redes_ambientales_nacionales_o_internacionales | N° de programas acreditados internacionalmente (2)
|  |  |  | No_Aplica | Diseñar_e_implementar_el_Proyecto_de_Responsabilidad_Ambiental_Universitaria_con_al_menos_diez_acciones_en_pro_del_desarrollo_de_una_cultura_institucional_comprometida_con_prácticas_sustentables | N° de programas piloto realizados (1)
|  |  |  | No_Aplica | Planeación_del_gobierno_en_línea | Número de planes de formación ambiental desarrollados (1)
|  |  |  | No_Aplica | Estrategia_de_aprobación | N° de proyectos de investigación desarrollados (2)
|  |  |  | No_Aplica | Monitoreo_y_evaluación | N° de redes de dimensión ambiental (2)
|  |  |  | No_Aplica | Estrategia_de_promoción | Documento PRAU diseñado e implementado
[5 empty] | Accesibilidad | Diez acciones de implementación del PRAU con la comunidad universitaria
Usabilidad
Planear_el_ajuste_tecnológico
Sistema_de_gestión_de_seguridad_de_la_información
Publicación_de_información
Inventario_de_información
Apertura_de_datos
Servicios_de_interacción
Formularios_para_descarga
Trámites_y_servicios_en_línea
Buenas_prácticas_en_el_uso_del_papel
Estrategia_de_participación_por_medios_electrónicos
Uso_de_medios_electrónicos_en_el_proceso_de_construcción_de_normatividad
Uso_de_medios_electrónicos_en_el_proceso_de_planeación_estratégica_de_la_entidad
Uso_de_medios_electrónicos_en_los_espacios_y_procesos_de_rendición_de_cuentas
[5 empty] | No_Aplica | No aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
No_Aplica
Note on B3: Plan de Desarrollo Institucional Plan de Mejoramiento Otros
Note on C3: Ejes PDI Fuente Plan de Mejoramiento Plan Anticorrupción Plan GEL MECI
Note on D3: Programas PDI Tipo de Hallazgo Subcomponentes Plan Anticorrupción Subcomponentes MECI Elementos transversales GEL