## Hoja2
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO, OFICINA DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN / PROCESOS GESTIÓN DE CALIDAD - PLANEACIÓN FINANCIERA - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA -
19 DE OCTUBRE DE 2023
PROCESO/DEPENDENCIA | CODIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | Formuló FOR-GDC-012 y PAM | FECHA PROYECTADA DE CUMPLIMIENTO | EVALUACIÓN DE CIERRE OCI | FECHA DE EVALUACIÓN O CIERRE | AUDITOR RESPONSABLE | ESTADO
Gestión de Calidad | AM002GDC2019 | CÓDIGO - Reformulación: FOR012GDC 02-PES-2022 Autoevaluación 2021 (PES) AM002GDC2019; AM004GDC2019: AM006GDC2019: AM007GDC2019: *Organizar los registros tanto físicos como electrónicos, a fin de agilizar la presentación de evidencias, en futuras evaluaciones que se realicen al proceso Gestión de Calidad. *Mantener un consecutivo de las actas que se elaboran para la revisión por la dirección teniendo en cuenta la vigencia, la verificación del diligenciamiento total de los espacios destinados en el formato, evitando alteración en la información contenida. *Se observó que en el archivo de gestión se manejan AZ´S con vigencias anuales, contentivas de un número reducido de documentos, se sugiere que se apertura AZ´S con vigencias extendidas (varios años) que contengan la mayor cantidad de folios, mejorando el espacio del archivo de gestión. *En cuanto al manejo del archivo y correspondencia, se recomienda acoger las disposiciones emitidas por el Archivo General de la Nación, en lo que tiene que ver con: cronología de los documentos, tamaño de perforación de los folios (oficio), manejo de Tabla de Retención Documental y demás disposiciones. | 1.Llevar a cabo al menos una jornada de socialización y capacitación sobre los lineamientos y uso de la herramienta para adelantar la gestión de archivo de manera electrónica. | SI | - | La acción fue cerrada en la auditoría realizada en la vigencia 2022, Proceso de Gestión de Calidad - Auditora Yanneth Milena Guaca | 2023-10-17 | Lina Marcela Rivera Morales | Cedrrada
Gestión de Calidad | AM004GDC2019 |  | 2. Definir responsables para organizar los documentos electrónicos | SI | - | La acción fue cerrada en la auditoría realizada en la vigencia 2022, Proceso de Gestión de Calidad - Auditora Yanneth Milena Guaca | 2023-10-17 | Lina Marcela Rivera Morales | Cedrrada
Gestión de Calidad | AM006GDC2019 |  | 3. Organizar los documentos electrónicos en el OneDrive de la ODP para los años 2020 y 2021, teniendo en cuenta las directrices emitidas en la guía de gestión de documentos durante la emergencia sanitaria por Covid-19 para la UPN. | SI | - | La acción fue cerrada en la auditoría realizada en la vigencia 2022, Proceso de Gestión de Calidad - Auditora Yanneth Milena Guaca | 2023-10-17 | Lina Marcela Rivera Morales | Cedrrada
Gestión de Calidad | AM007GDC2019 |  | 4. Revisar el archivo de gestión y organizarlo de acuerdo a las directrices brindadas por gestión documental y las disposiciones emitidas por el archivo general de la Nación. | SI | - | La acción fue cerrada según el informes - alcance al informe de seguimiento del proceso Planeación Estratégica, enviado el 16 de diciembre de 2022 - Auditora Yanneth Milena Guaca | 2023-10-17 | Lina Marcela Rivera Morales | Cedrrada