## Hoja1
PROCESO | CODIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | ACCIONES | Formuló FOR-GDC-012 y PAM | Fecha proyectada de cumplimiento | EVALUACIÓN DE CIERRE | FECHA DE CIERRE | AUDITOR RESPONSABLE | ESTADO | OBSERVACION AUDITOR
Talento Humano | HA12GTH-2020 | Al realizar la verificación de las 57 historias laborales de la Universidad, tomadas como muestra se pudo evidenciar que estas: Contienen documentación sin anexar en debida forma a la carpeta, dando origen al riesgo de Pérdida y deterioro de la documentación, incumpliendo el objetivo del PRO009GTH “crear y mantener actualizadas las historias laborales, en el mejor estado de conservación para que puedan ser consultadas en concordancia con las normas vigentes”. Se evidenciaron de las historias laborales, que fueron diligenciadas y evaluadas para el ingreso de personal nuevo, por personal no adscrito a Subdirección de Personal, de la misma forma no se evidencia en dichas carpetas autorización o solicitud por parte del jefe del proceso de Talento humano, en la cual se autorice o se acepte dicha evaluación, lo anterior vulnerando lo establecido en el FOR010GTH, pruebas psicotécnicas y examen ocupacional de ingreso y/o egreso como se menciona en el PRO001GTH, adicional a constituir un riesgo en la seguridad e integralidad de la información. Se evidenció que algunas de las historias laborales revisadas no cuentan con la entrevista por competencias FOR010GTH, pruebas psicotécnicas y examen ocupacional de ingreso y/o egreso como se menciona en el PRO001GTH. Falta incluir documentación a las historias laborales relacionada con Resoluciones de vinculación, incapacidades, Paz y salvo y/o entrega del cargo FOR012GSS, evaluaciones de desempeño y concertaciones de objetivos. • En algunas carpetas se encuentran documentos mal archivados ya que no corresponden al funcionario dueño de dicha carpeta. • Durante el año 2019, la mayoría de las retenciones en la fuente practicadas por concepto de salarios se hizo por el método 1 para supernumerarios sin encontrar un registro documental de aceptación de los empleados para la aplicación de ese método y no el procedimiento del método 2. • Se evidenció que dentro de las carpetas de los funcionarios adscritos a la entidad no se están archivando los documentos que por orden normativo del Estatuto Tributario permiten deducciones en la liquidación de la Retención en la Fuente | Implementar el formato interno, para la recepción de los documentos que van a la historia laboral del funcionario Recopilar los documentos electrónicos y físicos, que forman parte de las historias laborales de los funcionarios de la UPN, conforme a los tiempos del proceso de GTH. Trasladar las Historias Laborales inactivas, al depósito central, que está bajo la responsabilidad de la Subdirección de Personal. | SI | 2022-12-31 | El ejercicio evaluativo se realizó mediante la revision aleatoria de 10 historias laborales en las cuales se evidenció la organización de las mismas acorde a la lista de chequeo incluida, adicional se remitieron los siguientes formatos: Formato Interno para recepcion de documentos diligenciado y formato unico de inventario documental por lo que se procede a dar cumplimiento a las acciones establecidas y se aprueba el cierre de las acciones. se sugiere implementar los formatos mencionados anteriormente en el sistema de Gestión de Calidad en pro de la mejora continua | 2023-10-11 | Diana Sanchez | SE CIERRA